## HIVER 2025
Catégorie | Description | QUI |  | QUAND
|  |  |  | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Commentaires Préparation ....
Technique | Moteur Annexe | Conties | [7 empty] | A vérifier + accroche | bar: QUAND Nov
Peinture | Carénage / antifouling | Conties | [7 empty] | Avant mise à l'eau | bar: QUAND Mars
Peinture | Anodes | Conties | bar: QUAND Déc
Equipement | Assise cokpit Instalaltion assises / coussins | Conties PC | Olivier | bar: QUAND Déc
Technique | Ponçage parquet bois / antidérapant | Conties | bar: QUAND Oct
Technique | Peintures intérieures | Conties | bar: QUAND Oct
Technique | Nettoyage des fonds de cale | Conties | bar: QUAND Oct
Technique | Nettoyage des réservoirs eau | Conties | bar: QUAND Oct
Equipement | Plafonds cabine arrière tribord | PC | Kévin | bar: QUAND Nov
Equipement | Table carte cokpit | PC | Chirstelle | bar: QUAND Nov
Equipement | Organisation / Rangement soute avant / Baille à bouts | Conties | bar: QUAND Nov
Equipement | Evier cabine avant ? | Conties | bar: QUAND Déc
Equipement | Taud de GV | Conties PC | Olivier | bar: QUAND Nov
Equipement | Bouchon chaîne encre | Conties | bar: QUAND Nov
Sécurité | Lignes de vie supplémentaires | Conties | bar: QUAND Fév
Cuisine | Porte du four qui ne tient pas fermé correctement | Conties | bar: QUAND Fév
Equipement | Peinture de la coque / Flocage | Conties | bar: QUAND Nov
Equipement | Orgnanisation rangement / poche à la barre | Conties | bar: QUAND Nov
Gazoil | Evacuations réservoirs gazoil | PC | Alain | bar: QUAND Janv to QUAND Fév
Technique | Boîtier de vitesse | PC | Alain | bar: QUAND Janv to QUAND Fév
Greement | Quete du mât à reprendre | PC | Alain | bar: QUAND Janv to QUAND Fév
Equipement | Capote de descente pour abriter la descente | PC | Alain Tiago | bar: QUAND Janv to QUAND Fév
Motorisation | Compteur moteurs ? | PC | Alain | bar: QUAND Janv to QUAND Fév
Technique | Installation chauffage | PC | Alain | bar: QUAND Janv to QUAND Fév